Приложение

к приказу от 25.12.2025 № 15/41-ПУ-526

План

мероприятий «дорожная карта» ресурсного центра

по инновационному направлению: сопровождение беременных женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения»

на 2026 год

| № п/п | Направление мероприятия | Срок исполнения | Ответственные/исполнители | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ и актуализация алгоритма взаимодействия в рамках деятельности Ресурсного центра | февраль (далее – ежегодно) | Ардынцова Е.И. Ильчук О.В. | обновлён алгоритм взаимодействия с учётом опыта |
| 1.2. | Разработка программ, проектов, технологий в соответствии с направлением деятельности Ресурсного центра и предоставление их в БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» для проведения экспертизы | март, ноябрь (далее – по мере необходимости) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | созданы и внедрены программы, проекты и технологии, соответствующие направлению деятельности Ресурсного центра, получены рецензии и рекомендации по доработке |
| 1.3. | Разработка методических кейсов, тематических сборников и прочих методических материалов, отражающих опыт инновационной деятельности | апрель (далее – в течение всего периода) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | изданы методические материалы, иллюстрирующие практический опыт внедрения инновации |
| 1.4. | Обновление и систематизация реестра методических продуктов (технологий, программ, проектов) | март, октябрь | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | реестр дополнен новыми продуктами, структурирован для удобства пользования |
| 1.5. | Актуализация базы данных участников – поставщиков социальных услуг, включающей государственные и негосударственные организации | февраль (далее – в течение всего периода) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | обновлена информационная система, содержащая полные и актуальные сведения обо всех организациях (государственных и негосударственных), предоставляющих социальные услуги по направлению деятельности Ресурсного центра |
| 2. Информационно-прикладная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление организационного взаимодействия, налаживание деловых коммуникаций, предоставление консультационной поддержки, разработка методического сопровождения и координация функционирования государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг | март, июнь, сентябрь, декабрь (далее – по мере необходимости) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | оптимизировано взаимодействие между поставщиками социальных услуг, повышено качество предоставляемых услуг и усилена координация деятельности организации, оказана методическая помощь |
| 2.2. | Привлечение социальных партнёров, представителей волонтёрских объединений и добровольческих организаций к участию в мероприятиях, соответствующих направлению деятельности Ресурсного центра | март, июнь, сентябрь, декабрь (далее – по мере необходимости) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | расширены сети партнёрства, активировано волонтёрское движение и увеличен охват целевой аудитории деятельностью Ресурсного центра |
| 2.3. | Обеспечение граждан доступом к информации о направлениях деятельности Ресурсного центра | постоянно | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | повышена информированность населения о деятельности Ресурсного центра и оказываемых услугах на сайте учреждения |
| 2.4. | Организация и реализация образовательных и коммуникационных мероприятий (семинары, вебинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, совещания, стажировочные площадки, дни открытых дверей) в рамках реализации функций Ресурсного центра | март, октябрь (далее – в течение всего периода) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. | повышена квалификация специалистов, развиты профессиональные компетенции участников и укреплено профессиональное сообщество |
| 3. Аналитико-исследовательская деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление процедуры контроля и анализа функционирования Ресурсного центра | декабрь (далее – в течение всего периода) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | выявлены сильные стороны и зоны роста, сформированы рекомендации по повышению эффективности деятельности Ресурсного центра |
| 3.2. | Подготовка и направление ежеквартальных отчётов в БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» | декабрь (далее – ежеквартально) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | предоставлена оперативная и структурированная информация о деятельности центра |
| 3.3. | Подготовка и предоставление итогового отчета в БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» | до 20 декабря ежегодно | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | представлена полная и достоверная информация о достигнутых показателях и выполненной работы за отчётный период деятельности Ресурсного центра |
| 3.4. | Разработка аналитических материалов (докладов) о функционировании Ресурсного центра для публичных отчетов перед Советом директоров | до 20 декабря ежегодно (далее – по мере необходимости) | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. Ильчук О.В. Степанова И.А. | подготовлен развёрнутый аналитический доклад с рекомендациями по развитию на 2027 год |
| 4. Инновационно-проектная деятельность |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в грантовых конкурсах (Фонд президентских грантов, региональные конкурсы) | в течение года | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | привлечены дополнительные ресурсы |
| 4.2. | Участие в международном конкурсе «Святость материнства – 2026» | сентябрь | Ардынцова Е.И. Тимощенко Ю.В. | опыт работы Ресурсного центра представлен на конкурс. Получен сертификат участника/диплом |