Приложение

к приказу от 23.01.2026 № 87

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения»

_____________ Н.В. Буранова

«______» ________ 20__ год

ПЛАН

# мероприятий («дорожная карта») Ресурсного центра

# БУ «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения»

# по направлению деятельности

# «Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также гражданам, нуждающимся в постороннем уходе в силу заболевания, социальных услуг

# в форме социального обслуживания на дому»

# на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическое направление комплекс мер, направленных на организационные моменты (разработка и актуализация регламентирующих документов, налаживание взаимодействия с участниками), реализацию управленческих функций (планирование), повышение профессионального мастерства кадров, внедрение современных технологий и повышение качества работы |  |  |  |  |
|  | Актуализация регламентирующих документов | При необходимости | Директор, заместитель директора | Организация и планирование деятельности Ресурсного центра |
|  | Актуализация реестра участников из числа поставщиков социальных услуг (государственных и негосударственных), социальных партнеров, добровольцев | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Аккумулирование информации поставщиках социальных услуг (государственных и негосударственных), социальных партнерах и добровольцах по предоставлению социальных услуг на дому на территории округа |
|  | Актуализация реестра программ и технологий, методических продуктов по соответствующему направлению деятельности | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Свод информации и формирование единого банка данных эффективных технологий и методик, используемых при предоставлении социальных услуг на дому на территории округа |
|  | Разработка и апробация эффективных технологий и методик, используемых по направлению деятельности | В течение года | Руководитель Ресурсного центра, заведующий СОСМО | Повышение качества предоставления социальных услуг на дому |
|  | Оказание консультативной и методической помощи участникам – поставщикам социальных услуг по направлению деятельности | Постоянно | Руководитель Ресурсного центра, заведующий СОСМО | Сопровождение поставщиков социальных услуг по направлению социального обслуживания на дому |
|  | Участие специалистов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня: курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах и иных обучающих мероприятиях | В течение года | Руководитель Ресурсного центра, заведующий СОСМО, заведующий ОИАР | Повышение компетенций специалистов |
|  | Разработка видеоматериалов по уходу за тяжелобольными гражданами, размещение на сайте | 1 квартал 2026 года | Руководитель Ресурсного центра, заведующий СОСМО, заведующий ОИАР | Повышение уровня информированности населения о предоставлении социальных услуг на дому |
| II. Информационно-прикладное направление |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, направленных на представление опыта: конференциях, информационно-дискуссионных площадках, круглых столах и иных мероприятиях | В течение года | Руководитель Ресурсного центра, заведующий СОСМО | Транслирование положительного опыта по социальному обслуживанию на дому |
|  | Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Ресурсный центр» | Постоянно | Руководитель Ресурсного центра | Повышение уровня информированности населения, поставщиков социальных услуг, профессионального сообщества о предоставлении социальных услуг на дому |
|  | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и сети Интернет | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Повышение уровня информированности населения о предоставлении социальных услуг на дому; транслирование положительного опыта по социальному обслуживанию на дому |
|  | Публикация статей в научно-публицистических изданиях (сборники, журналы и др.) | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Повышение уровня информированности населения о предоставлении социальных услуг на дому; транслирование положительного опыта по социальному обслуживанию на дому |
| III. Аналитико-исследовательское направление |  |  |  |  |
|  | Сбор отчетной информации от участников – поставщиков социальных услуг по направлению деятельности и проведение ежеквартального мониторинга | Ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Руководитель Ресурсного центра | Аккумулирование информации о предоставлении социальных услуг на дому на территории округа |
|  | Подготовка ежеквартального мониторинга деятельности Ресурсного центра | Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Руководитель Ресурсного центра | Представление обобщенной информации о предоставлении социальных услуг на дому на территории округа в БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» |
|  | Проведение анализа и подготовка информации о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») Ресурсного центра за 2026 год | Декабрь 2025 года | Директор учреждения, руководитель Ресурсного центра | Проведение анализа по исполнению плана в 2026 году; выработка предложений и рекомендаций по развитию Ресурсного центра; разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») Ресурсного центра на 2027 год |
|  | Сбор и представление в БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» лучших практик поставщиков социальных услуг для тиражирования и распространения опыта работы | В течение года | Руководитель Ресурсного центра | Повышение уровня информированности населения о предоставлении социальных услуг на дому; Транслирование положительного опыта по социальному обслуживанию на дому |
|  | Подготовка публичного отчета для представления перед Советом директоров учреждений социального обслуживания, профессионального сообщества, в том числе в формате ВКС, по вопросам организации работы, координации деятельности государственных учреждений, негосударственных поставщиков социальных услуг | Ежеквартально | Директор учреждения, руководитель Ресурсного центра | Представление результатов работы в рамках деятельности Ресурсного центра |
|  | Подготовка аналитической справки по выполнению плана мероприятий за 2026 год (п. 4.2. приказа Депсоцразвития Югры №135-р от 04.02.2022) | Декабрь | Директор учреждения, руководитель Ресурсного центра | Представление аналитической справки (анализ работы за 2026 год, перспективы на 2027 год) |