План мероприятий («Дорожная карта»)

ресурсного центра по направлению «Сопровождение семей и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам их жизнеустройства, включая содействие в трудоустройстве, подготовка к дальнейшему самостоятельному проживанию, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию»

(далее – Ресурсный центр) на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана оказания методического сопровождения по использованию типовой программы «Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждения, осуществляющих социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – План) | Согласно Плану | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. | Исполнение Плана в указанные сроки |
| 1.2. | Ведение реестра (базы данных) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет | Постоянно | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. | Внесены сведенья в реестр (базу данных) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в 80 % от общего количества лиц из целевой группы |
| - Информационно-прикладная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление в государственные учреждения социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры (далее – УСО), негосударственным поставщикам социальных услуг, состоящих в реестре поставщиков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – поставщики социальных услуг), своевременную актуализацию пофамильного реестра специалистов, осуществляющих деятельность по направлению работы Ресурсного центра в государственных учреждениях (реестр поставщиков социальных услуг) | 1 раз в полугодие | Методист Семенова М.А. | Информация актуализирована |
| 2.2. | Информирование населения, профессионального сообщества по направлению работы Ресурсного центра путем систематического обновления и размещения информации на официальном сайте учреждения | В течение года | Методист Семенова М.А.., заведующий отделением Ерещенко А.А. | Информация обновляется на официальном сайте учреждения по мере необходимости |
| 2.3. | Консультативное методическое сопровождение и координация деятельности специалистов УСО по направлению работы Ресурсного центра | По запросу | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. | Общение специалистов Ресурсного центра в группах мессенджерах, по телефону и электронной почте со специалистами УСО по запросу, проведение ВКС |
| 2.4. | Проведение рабочих совещаний в формате в видеоконференцсвязи по направлению работы Ресурсного центра | Не менее двух раз в год | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. |  |
| - Аналитико-исследовательская деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование обобщенной информации, поступающей от УСО из муниципальных образований по направлению работы Ресурсного центра | Ежеквартально | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. | Сформирован сводный мониторинг организации работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и база данных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет Сформирован сводный мониторинг эффективности организации работы с детьми и семьями в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации расположенном по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKWDyietlBDhgseAgEDUxtZfe0K3h0_b74idFYM7bsg/edit?usp=sharing |
| 3.2. | Предоставление отчетных форм о деятельности Ресурсного центра в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» | Ежеквартально до 25 числа | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. | Своевременно направлены сводные мониторинги организации работы с детьми и семьями в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» |
| 3.3. | Предоставление информации по направлению работы Ресурсного центра в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» | По запросу | Специалист по работе с семьей Маликова Т.М. Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. | В срок предоставлена информация по направлению работы Ресурсного центра в Ресурсный центр в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» |
| 3.4. | Подготовка публичных отчетов | Один раз в полугодие | Заведующие отделением (Рясная А.Д., Морозова В.А.) | Подготовлен публичный отчет по направлению работы Ресурсного центра и размещен на официальном сайте учреждения |